Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2005 г. N 172

Белгород

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 24.12.2007 N 166, от 19.08.2011 N 86)

В целях обеспечения эффективного расходования средств областного и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства, повышения ответственности предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты при государственной поддержке, за исполнение обязательств, предусмотренных бизнес-планами, постановляю:

(преамбула в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

1. Утвердить Порядок контроля за исполнением субъектами малого и среднего предпринимательства области обязательств по реализации инвестиционных проектов с предоставлением финансовой поддержки из областного и федерального бюджетов (прилагается).

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 24.12.2007 N 166)

2. Белгородскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (Шарова Т.Л.):

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов информацию о реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства на соответствующей территории инвестиционных проектах при финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов с указанием сроков реализации проектов, количества создаваемых новых рабочих мест и уровня оплаты труда работающих, предусмотренных бизнес-планами;

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 24.12.2007 N 166, от 19.08.2011 N 86)

при заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства двухсторонних соглашений или договоров о предоставлении финансовой поддержки из средств областного и федерального бюджетов на реализацию инвестиционных проектов предусматривать в указанных договорах и соглашениях в соответствии с действующим законодательством меры ответственности предпринимателей за нецелевое использование бюджетных средств и неисполнение обязательств по реализации проектов, предусмотренных бизнес-планами.

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

3. Исключен. - Постановление губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55.

3. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 24.12.2007 N 166)

организовать на подведомственных территориях постоянный контроль за реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства инвестиционных проектов при финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов, в том числе за исполнением предусмотренных бизнес-планами обязательств по созданию новых рабочих мест и обеспечению достойного уровня заработной платы работающим;

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 24.12.2007 N 166)

обеспечить систематическое представление информации о проведенных проверках и выявленных нарушениях Белгородскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства.

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 19.08.2011 N 86)

4. Департаменту экономического развития Белгородской области (Левченко А.А.):

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 24.12.2007 N 166)

осуществлять координацию работы Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по контролю за соблюдением субъектами малого и среднего предпринимательства обязательств, предусмотренных бизнес-планами инвестиционных проектов;

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 24.12.2007 N 166, от 19.08.2011 N 86)

абзац исключен. - Постановление губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент экономического развития Белгородской области (Левченко А.А.).

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 24.12.2007 N 166)

Об исполнении постановления информировать к 25 апреля 2006 года.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

# Утвержден

постановлением

губернатора Белгородской области

от 28 октября 2005 года N 172

ПОРЯДОК

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ

ПОДДЕРЖКИ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 24.12.2007 N 166, от 19.08.2011 N 86)

## I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок контроля за исполнением субъектами малого и среднего предпринимательства области обязательств по реализации инвестиционных проектов с предоставлением финансовой поддержки из областного и федерального бюджетов (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения эффективного расходования средств областного и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего бизнеса области, повышения ответственности предпринимателей за создание новых рабочих мест и обеспечение достойного уровня оплаты труда наемным работникам на вновь создаваемых рабочих местах.

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 24.12.2007 N 166, от 19.08.2011 N 86)

1.2. Порядок определяет обязательства субъектов малого и среднего предпринимательства по реализации инвестиционных проектов, перечень организаций - участников проведения контроля за соблюдением субъектами малого и среднего предпринимательства вышеуказанных обязательств, их функции и задачи, а также порядок осуществления контроля.

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

## 2. Обязательства субъектов малого и среднего

предпринимательства по реализации инвестиционных

проектов с предоставлением финансовой поддержки

из областного и федерального бюджетов

(в ред. постановления губернатора Белгородской области

от 24.12.2007 N 166)

2.1. В соответствии с настоящим Порядком субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты с предоставлением финансовой поддержки из средств областного и федерального бюджетов, независимо от формы финансовой поддержки обязаны обеспечивать:

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

целевое расходование средств, полученных на реализацию проектов, в том числе целевое расходование субсидий, предоставленных из областного и федерального бюджетов;

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 24.12.2007 N 166)

исполнение в полном объеме обязательств по созданию новых рабочих мест и выплате заработной платы работникам на вновь организованных рабочих местах в размерах, определенных действующими организационно-распорядительными актами области и бизнес-планами инвестиционных проектов;

другие обязательные требования, предусмотренные бизнес-планами;

представление отчета о целевом использовании средств на реализацию проектов, фактическом создании новых рабочих мест и уровне заработной платы на вновь созданных рабочих местах в адрес Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, в порядке и сроки, установленные договором или соглашением о предоставлении финансовой поддержки;

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

в исключительных случаях, при изменении условий предпринимательской деятельности, по объективным причинам препятствующих выполнению бизнес-плана, своевременное информирование Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства с целью внесения изменений в бизнес-план, заключенный договор или соглашение.

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 19.08.2011 N 86)

2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства области несут материальную ответственность за неисполнение обязательств по реализации инвестиционных проектов в соответствии с действующим федеральным законодательством и заключенными договорами (соглашениями) в виде:

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

прекращения субсидирования, изъятия субсидий областного бюджета, уплаты финансовых санкций.

2.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства области в соответствии с настоящим Порядком обязаны обеспечивать допуск специалистов контролирующих организаций, перечисленных в пункте 3.1 Порядка, к документам, подтверждающим исполнение обязательств по реализации инвестиционного проекта.

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

## 3. Функции и задачи участников мероприятий по контролю

за соблюдением субъектами малого и среднего

предпринимательства обязательств, предусмотренных

бизнес-планами инвестиционных проектов

3.1. В соответствии с настоящим Порядком функции контроля за реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства инвестиционных проектов при финансовой поддержке из средств областного и федерального бюджетов в части соблюдения обязательств, предусмотренных бизнес-планами инвестиционных проектов, осуществляют:

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

абзац исключен. - Постановление губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86;

департамент экономического развития Белгородской области;

Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства - в пределах своей компетенции;

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

абзац исключен. - Постановление губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55;

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов - в пределах своей компетенции, во взаимодействии с Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства и департаментом экономического развития Белгородской области.

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

3.2. Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ежеквартально, до 20 числа следующего за отчетным кварталом месяца, представляет органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов информацию о реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства на соответствующей территории инвестиционных проектах при финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов с указанием срока начала и окончания реализации проектов, количества и срока создания новых рабочих мест, уровня оплаты труда работающих, а также информации о других обязательствах предпринимателей, предусмотренных бизнес-планами.

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 24.12.2007 N 166, от 19.08.2011 N 86)

3.3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 24.12.2007 N 166)

3.3.1. при рассмотрении заявок субъектов малого бизнеса о реализации инвестиционного проекта в соответствии с постановлением губернатора области от 30 марта 2006 года N 38 "О мерах по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства области" в обязательном порядке получают от субъекта малого бизнеса письменную информацию о количестве и сроке создания новых рабочих мест и планируемом уровне заработной платы работающих на вновь создаваемых рабочих местах;

(в ред. постановления губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55)

3.3.2. осуществляют постоянный контроль за ходом реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на подведомственных территориях с использованием информации, ежеквартально получаемой по электронной почте от Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. При установлении фактов неисполнения субъектами малого и среднего предпринимательства обязательств по реализации проектов незамедлительно сообщают о нарушениях в Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства для оперативного принятия мер;

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 19.08.2011 N 86)

3.3.3. по реализованным в текущем периоде инвестиционным проектам ежеквартально осуществляют проверки целевого использования средств, фактического создания новых рабочих мест, а также выплаты заработной платы наемным работникам в соответствии с бизнес-планами проектов;

3.3.4. представляют обобщенную информацию о проведенных проверках реализации соответствующих инвестиционных проектов и выявленных нарушениях Белгородскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства по согласованным формам в согласованные сроки.

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 19.08.2011 N 86)

3.4. Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства при предоставлении финансовой поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства:

3.4.1. в бизнес-плане инвестиционного проекта субъекта малого и среднего предпринимательства предусматривает показатели:

количество и срок создания новых рабочих мест;

уровень оплаты труда на вновь создаваемых рабочих местах;

3.4.2. устанавливает график проведения выездных проверок исполнения бизнес-планов субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляет постоянный контроль за ходом реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. Результаты проверок оформляет актом проверки, согласованным двумя сторонами;

3.4.3. не позднее месячного срока после завершения реализации проекта получает от субъекта малого и среднего предпринимательства информацию о создании новых рабочих мест и уровне выплачиваемой заработной платы наемным работникам;

3.4.4. осуществляет информационное взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по вопросам реализации инвестиционных проектов и выполнения обязательств, предусмотренных бизнес-планами;

3.4.5. в соглашениях или договорах о предоставлении финансовой поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов предусматривает ответственность субъекта малого и среднего предпринимательства за неисполнение субъектами малого и среднего предпринимательства обязательств по созданию новых рабочих мест и требований по оплате труда на вновь созданных рабочих местах, предусмотренных бизнес-планами;

3.4.6. в отдельных случаях, при изменении у заявителя условий предпринимательской деятельности, препятствующих по объективным причинам исполнению обязательств, изложенных в бизнес-планах, по заявлению субъекта малого и среднего предпринимательства вносит при необходимости изменения в соглашения или договоры о предоставлении финансовой поддержки;

3.4.7. в срок не более 7 рабочих дней с момента выявления случаев нецелевого использования средств областного и федерального бюджетов субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации инвестиционных проектов прекращает предоставление финансовой поддержки и передает материалы проверки в уполномоченные органы по контролю за расходованием средств областного и федерального бюджетов с целью применения к субъектам малого и среднего предпринимательства мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;

3.4.8. обеспечивает ежеквартальное, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представление департаменту экономического развития Белгородской области информации об исполнении предпринимателями обязательств, предусмотренных в бизнес-планах реализованных инвестиционных проектов.

(п. 3.4 в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

3.5. Департаменту экономического развития Белгородской области обеспечить координацию работы Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по контролю за соблюдением субъектами малого и среднего бизнеса обязательств, предусмотренных бизнес-планами инвестиционных проектов.

(п. 3.5 в ред. постановления губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86)

3.6 - 3.6.2. Исключены. - Постановление губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55.

3.6 - 3.7. Исключены. - Постановление губернатора Белгородской области от 19.08.2011 N 86.

## 4. Заключительное положение

В соответствии с настоящим Порядком обмен информацией между организациями, осуществляющими контроль за реализацией инвестиционных проектов, производится по формам и в сроки, устанавливаемые департаментом экономического развития Белгородской области по согласованию с Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства.

(в ред. постановлений губернатора Белгородской области от 17.04.2006 N 55, от 19.08.2011 N 86)